## Carta Gantt
CARTA GANTT – PROYECTO CIUDAD ALERTA
Plataforma colaborativa de reportes urbanos, validación comunitaria y alertas inclusivas
Inicio proyecto | 2026-08-10 | Metodología | Scrum
Término estimado | 2026-10-20 | Duración Sprint | 1 semana aprox.
Equipo | Claudio Torres · Esteban Ibarra · Rodrigo Hernández | Proyecto | Ciudad Alerta
ID | Fase | Sprint | Actividad / Entregable | Responsable | HU / RF | Inicio | Término | Duración (días) | 10-08 | 17-08 | 24-08 | 31-08 | 07-09 | 14-09 | 21-09 | 28-09 | 05-10 | 12-10 | 19-10
S0-01 | FASE 1 | Sprint 0 | Definición del problema y alcance | Equipo | - | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | ■
S0-02 | FASE 1 | Sprint 0 | Elaboración Product Backlog | Equipo | HU-01 a HU-24 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | ■
S0-03 | FASE 1 | Sprint 0 | Historias de Usuario (HU-01 a HU-24) | Equipo | HU-01 a HU-24 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 5 | ■ | ■
S0-04 | FASE 1 | Sprint 0 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo | RF-01 a RF-36 / RNF-01 a RNF-25 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 5 | ■ | ■
S0-05 | FASE 1 | Sprint 0 | Diseño de arquitectura y modelo de datos Firestore | Equipo | - | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4 |  | ■
S0-06 | FASE 1 | Sprint 0 | Prototipo y diseño de interfaces | Equipo | - | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 8 |  | ■ | ■
S0-07 | FASE 1 | Sprint 0 | Configuración del repositorio GitHub | Equipo | - | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 |  |  | ■
S0-08 | FASE 1 | Sprint 0 | Documentación y presentación Fase 1 | Equipo | - | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 6 |  |  | ■ | ■
S1 | FASE 2 | Sprint 1 | Usuarios, autenticación y seguridad | Equipo | HU-01 a HU-03 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 8 |  |  |  | ■ | ■
S2 | FASE 2 | Sprint 2 | Registro de incidencias: foto, GPS, categoría y descripción | Equipo | HU-04 a HU-07 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 8 |  |  |  |  | ■ | ■
S3 | FASE 2 | Sprint 3 | Coincidencias y validación comunitaria | Equipo | HU-08 a HU-12 / HU-20 a HU-22 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 8 | [5 empty] | ■ | ■
S4 | FASE 2 | Sprint 4 | Mapa, estados, enrutamiento y seguimiento | Equipo | HU-13 a HU-18 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
S5 | FASE 2 | Sprint 5 | Alertas tempranas inclusivas y participación | Equipo | HU-19 / HU-23 a HU-24 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 8 | [7 empty] | ■ | ■
S6 | FASE 2 | Sprint 6 | Integración, pruebas y correcciones del MVP | Equipo | 54 casos de prueba | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 8 | [8 empty] | ■ | ■
C-01 | FASE 3 | Cierre | Pruebas de sistema y QA final | Equipo | Plan de pruebas | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | [9 empty] | ■
C-02 | FASE 3 | Cierre | Ajustes y corrección de errores | Equipo | - | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | [9 empty] | ■
C-03 | FASE 3 | Cierre | Documentación final y evidencias | Equipo | - | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 5 | [9 empty] | ■ | ■
C-04 | FASE 3 | Cierre | Demo y presentación final | Equipo | - | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | [10 empty] | ■

## Resumen
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN – CIUDAD ALERTA
Etapa | Periodo | Duración | Objetivo principal | Entregable | Estado
Fase 1 / Sprint 0 | 10-08 al 31-08 | 3 semanas | Definición y planificación | Backlog, HU, RF/RNF, arquitectura, prototipo | Completado
Sprint 1 | 31-08 al 07-09 | 1 semana | Usuarios, autenticación y seguridad | Acceso seguro con Firebase | Planificado
Sprint 2 | 07-09 al 14-09 | 1 semana | Registro de incidencias | Reporte con foto, GPS, categoría y descripción | Planificado
Sprint 3 | 14-09 al 21-09 | 1 semana | Coincidencias y validación comunitaria | Detección, confirmación y contador | Planificado
Sprint 4 | 21-09 al 28-09 | 1 semana | Mapa, estados y seguimiento | Trazabilidad de incidencias | Planificado
Sprint 5 | 28-09 al 05-10 | 1 semana | Alertas inclusivas y participación | Alertas y reconocimiento | Planificado
Sprint 6 | 05-10 al 12-10 | 1 semana | Integración y pruebas | MVP integrado y probado | Planificado
Fase 3 | 12-10 al 20-10 | ~1 semana | Validación y cierre | QA, documentación, demo y presentación | Planificado