## Carta Gantt 2026
Ciudad Alerta - Carta Gantt Capstone 2026
 | time axis 2026-08-10 to 2026-10-20
Etapas y actividades | Fecha de Inicio | Días | Fecha Finalización | Asignado | Estado | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar | mié | jue | vie | lun | mar
FASE 1: DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO | 2026-08-10 | 16 | 2026-08-31 | Equipo Completo | Completado | bar: 2026-08-10 to 2026-08-31
Conformación del equipo y acta de reunión inicial | 2026-08-10 | 3 | 2026-08-12 | Equipo Completo | Completado | bar: 2026-08-10 to 2026-08-12
Definición de problemática, objetivos y alcance | 2026-08-13 | 3 | 2026-08-17 | Claudio Torres | Completado | bar: 2026-08-13 to 2026-08-17
Definición y documentación del MVP Ciudad Alerta | 2026-08-18 | 2 | 2026-08-19 | Claudio Torres | Completado | bar: 2026-08-18 to 2026-08-19
Requerimientos RF/RNF e incorporación RF-31 | 2026-08-20 | 2 | 2026-08-21 | Claudio Torres, Esteban Ibarra | Completado | bar: 2026-08-20 to 2026-08-21
Historias de Usuario e incorporación HU-19 al MVP | 2026-08-20 | 3 | 2026-08-24 | Claudio Torres, Rodrigo Hernández | Completado | bar: 2026-08-20 to 2026-08-24
Gestión de configuración y política de protección de datos | 2026-08-21 | 3 | 2026-08-25 | Rodrigo Hernández | Completado | bar: 2026-08-21 to 2026-08-25
Carta Gantt, diagramas, presentación y encuesta de validación | 2026-08-24 | 6 | 2026-08-31 | Equipo Completo | En curso | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
Monitoreo y control Fase 1 | 2026-08-10 | 16 | 2026-08-31 | Claudio Torres | En curso | bar: 2026-08-10 to 2026-08-31
SPRINT 0: INICIALIZACIÓN TÉCNICA | 2026-08-10 | 16 | 2026-08-31 | Equipo Completo | En curso | bar: 2026-08-10 to 2026-08-31
DEV-001 Creación del repositorio y estrategia de ramas | 2026-08-10 | 2 | 2026-08-11 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11
DEV-002 Configuración proyecto base Flutter | 2026-08-12 | 3 | 2026-08-14 | Rodrigo Hernández | No iniciado | bar: 2026-08-12 to 2026-08-14
DEV-003 Configuración proyecto base React | 2026-08-17 | 3 | 2026-08-19 | Esteban Ibarra | No iniciado | bar: 2026-08-17 to 2026-08-19
DEV-004 Configuración inicial de Firebase | 2026-08-20 | 3 | 2026-08-24 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-08-20 to 2026-08-24
DEV-005 Definición de arquitectura del proyecto | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-26 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-08-24 to 2026-08-26
DEV-006 Configuración de variables y entornos | 2026-08-27 | 2 | 2026-08-28 | Rodrigo Hernández | No iniciado | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28
DOC-001 Documentación técnica inicial | 2026-08-28 | 2 | 2026-08-31 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-08-28 to 2026-08-31
FASE 2: DESARROLLO DEL MVP | 2026-08-31 | 30 | 2026-10-09 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-08-31 to 2026-10-09
SPRINT 1: USUARIOS Y SEGURIDAD | 2026-08-31 | 16 | 2026-09-21 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-08-31 to 2026-09-21
HU-01 Registro de usuario | 2026-08-31 | 5 | 2026-09-04 | Rodrigo Hernández | No iniciado | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
HU-02 Inicio de sesión | 2026-09-03 | 4 | 2026-09-08 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-09-03 to 2026-09-08
HU-03 Gestión de perfil de usuario | 2026-09-07 | 3 | 2026-09-09 | Esteban Ibarra | No iniciado | bar: 2026-09-07 to 2026-09-09
DEV-007 Configuración de Firebase Authentication | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-03 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03
DEV-008 Implementación de registro de usuario | 2026-09-07 | 5 | 2026-09-11 | Rodrigo Hernández | No iniciado | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
DEV-009 Implementación de inicio de sesión | 2026-09-10 | 4 | 2026-09-15 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-09-10 to 2026-09-15
DEV-010 Protección de rutas y control de sesión | 2026-09-14 | 5 | 2026-09-18 | Esteban Ibarra | No iniciado | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
QA-001 Pruebas de autenticación y acceso | 2026-09-17 | 3 | 2026-09-21 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-09-17 to 2026-09-21
SPRINT 2: REPORTES, MAPA Y SEGUIMIENTO | 2026-09-22 | 9 | 2026-10-02 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-09-22 to 2026-10-02
Crear reporte: descripción, fotografía, categoría y geolocalización | 2026-09-22 | 4 | 2026-09-25 | Rodrigo Hernández | No iniciado | bar: 2026-09-22 to 2026-09-25
Mapa de incidencias y verificación comunitaria | 2026-09-24 | 4 | 2026-09-29 | Esteban Ibarra | No iniciado | bar: 2026-09-24 to 2026-09-29
Clasificación, enrutamiento, estados y seguimiento | 2026-09-28 | 5 | 2026-10-02 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
SPRINT 3: ALERTA TEMPRANA INCLUSIVA E INTEGRACIÓN | 2026-10-05 | 5 | 2026-10-09 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-10-05 to 2026-10-09
RF-31 / HU-19 Preferencias y recepción de alertas preventivas | 2026-10-05 | 3 | 2026-10-07 | Claudio Torres | No iniciado | bar: 2026-10-05 to 2026-10-07
Zona afectada, impacto de accesibilidad y recomendación preventiva | 2026-10-06 | 3 | 2026-10-08 | Esteban Ibarra | No iniciado | bar: 2026-10-06 to 2026-10-08
Mapa, notificaciones y módulo administrativo de alertas | 2026-10-07 | 3 | 2026-10-09 | Rodrigo Hernández | No iniciado | bar: 2026-10-07 to 2026-10-09
FASE 3: REFINAMIENTO, VALIDACIÓN Y CIERRE | 2026-10-12 | 7 | 2026-10-20 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-10-12 to 2026-10-20
QA final, feedback, mejoras, documentación, demo y defensa APT | 2026-10-12 | 7 | 2026-10-20 | Equipo Completo | No iniciado | bar: 2026-10-12 to 2026-10-20