## Carta Gantt
CARTA GANTT – Ciudad Alerta
FASE | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
FASE 1 – DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT - (Semanas 1-4)
Fase 1 | Kick Off: Definición de roles, responsabilidades y metodologia (Scrum) | bar: S1 to S2
Fase 1 | Definicio y validacion de la propuesta (Problematica, contexto, relevancia) | bar: S1 to S2
Fase 1 | Relacion de competencias con perfil de egreso | bar: S1 to S2
Fase 1 | Definicion plan de trabajo | bar: S2
Fase 1 | Elaboracion product backlog (historias de usuario) | bar: S2 to S3
Fase 1 | Definicion stack tecnologico | bar: S2 to S3
Fase 1 | Diseño conceptual del modelo de datos | bar: S3
Fase 1 | Diseño prototipo | bar: S3
Fase 1 | Configuracion tablero Jira | bar: S3
Fase 1 | Configuracion de entornos (GitHub, canales de comunicacion) | bar: S3
Fase 1 | Redaccion de informe tecnico | bar: S3
Fase 1 | Entregable 1: Informe y presentacion definicion del proyecto APT | bar: S4
FASE 2.1 – DESARROLLO AGIL - Sprints 1 a 5 (Semana 4 - 9)
Fase 2 | Implementacion: configuracion del proyecto (Autenticacion y base de datos) | bar: S4
Fase 2 | Implementacion: Integracion base del sdk de mapas en la app | bar: S4
Fase 2 | Componente: Registro y autenticacion de usuario | bar: S5
Fase 2 | Proteccion de rutas y control de sesion | bar: S6
Fase 2 | Componente: Reporte ciudadano (Foto, geolocalizacion, usuario y descripcion) | bar: S6
Fase 2 | Componente: Sistema de confianza (Verificador de veracidad) | bar: S7
Fase 2 | Clasificacion, enrutamiento, estados y seguimiento | bar: S7 to S9
Fase 2 | Pruebas autenticacion de acceso | bar: S7 to S8
Fase 2 | Pruebas reporte ciudadano
Fase 2 | Entregable 2.1: Informe de avances | bar: S9
FASE 2.2 – DESARROLLO AGIL - Sprints 6 a 11 (Semana 10 - 15)
Fase 2 | Ajustes y aplicacion de mejoras segun retroalimentacion | bar: S9 to S10
Fase 2 | Componente: Mapa de salud urbana, panel de gestion | bar: S11
Fase 2 | Componente: Monitoreo de reportes | bar: S12
Fase 2 | Componente: Envio de alertas, y notificaciones | bar: S12
Fase 2 | componente: Gestion de alertas | bar: S13
Fase 2 | Integracion de componentes | bar: S13
Fase 2 | Pruebas de usuario/ Validacion de funcionalidades | bar: S13
Fase 2 | Cierre Funcional: ajustes finales + redaccion conclusiones | bar: S14
Fase 2 | Entregable 2.2 Informe Final | bar: S15
FASE 3 – PRESENTACION PROYECTO APT
Fase 3 | Incorporacion ultima retroalimentacion | bar: S15 to S16
Fase 3 | Presentacion proyecto APT ante comision | bar: S17
Fase 3 | Cierre del proyecto y respaldo en GitHub | bar: S17 to S18